{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Wskazniki_horyzontalne_produktu","Wskazniki_rezultatu","Wskaźniki kontekstowe","Wskaźniki środowiskowe"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Wskazniki_horyzontalne_produktu","index":0,"n_rows":85,"n_cols":25,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[65,0,68,22],[48,4,48,5],[57,0,60,0],[37,4,37,22],[40,4,40,5],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[63,4,63,5],[69,0,72,0],[34,10,34,11],[59,4,59,5],[18,0,18,22],[53,0,56,0],[46,0,49,0],[27,1,30,1],[33,1,36,1],[42,0,45,0],[33,0,36,0],[21,4,21,5],[25,4,25,5],[29,4,29,5],[31,0,31,22],[55,4,55,5],[35,4,35,5],[33,2,36,2],[53,2,56,2],[27,2,30,2],[27,0,30,0],[5,0,6,0],[19,2,22,2],[9,0,12,0],[23,0,26,0],[17,0,17,22],[14,16,14,17],[9,12,9,13],[9,2,12,2],[8,0,8,22],[13,16,13,17],[13,10,13,11],[13,1,16,1],[13,2,16,2],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,6,5,7],[11,4,11,5],[9,4,9,5],[5,16,5,17],[5,18,5,19],[5,14,5,15],[5,8,5,9],[10,16,10,17],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[9,16,9,17],[9,14,9,15],[2,1,3,22],[23,1,26,1],[23,2,26,2],[9,1,12,1],[5,10,5,11],[5,12,5,13],[5,4,5,5],[5,20,5,21],[7,0,7,22],[13,12,13,13],[73,0,76,0],[79,1,82,1],[79,2,82,2],[78,0,78,22],[75,4,75,5],[81,4,81,5],[77,0,77,22],[69,1,72,1],[15,4,15,5],[19,1,22,1],[69,2,72,2],[57,1,60,1],[57,2,60,2],[61,2,64,2],[44,4,44,5],[38,2,41,2],[61,1,64,1],[71,4,71,5],[42,2,45,2],[85,1,90,3],[24,10,24,11],[79,0,82,0],[73,1,76,1],[73,2,76,2],[53,1,56,1],[46,1,52,1],[46,2,52,2],[32,0,32,22],[13,6,13,7],[13,8,13,9],[13,4,13,5],[61,0,64,0],[13,14,13,15],[13,0,16,0],[19,0,22,0],[42,1,45,1],[13,18,13,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Załącznik 6a"]
[null,"Wzór formularza sprawozdawczego dotyczącego wskaźników"]
[null,"Tabela 1a. Postęp w realizacji wskaźników horyzontalnych zawartych w Programie oraz wskaźników produktu zawartych w Programie, Szczegółowym Opisie Priorytetów (SZOP) oraz pozostałe wskaźniki produktu z Katalogu wskaźników obowiązkowych"]
[]
[]
["Kod \nwskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)","Wskaźnik","Jednostka","rok",2007,null,2008,null,2009,null,2010,null,2011,null,2012,null,2013,null,2014,null,2015,null,"Uwagi/Komentarze"]
[null,null,null,"półrocze","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II"]
["Wskaźniki horyzontalne zawarte w Programie"]
["XII oś priorytetowa "]
[null,"Liczba osób leczonych, w ciągu roku, w zakładach stacjonarnej opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji","os.","realizacja","1711,6 ",null,1857.9,null,2022.29,null,1761.728,null,1756.8,null,1268.7,null,1312.96,null,"bd.",null,null,null,"dane za rok 2012 i 2013 dot. tylko leczonych  w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MZ, brak danych GUS za 2012 i 2013 w zakresie MON i MSW\ndane zostaną przekazane do IZ w kolejnym sprawozdaniu)",null,1312963]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":12},1460.3,{"$nulls":7},109413.58333333333]
[null,null,null,"wartość bazowa","1274,5 (w 2005 r.)"]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":18},"Wiersz nie został wypełniony, gdyż dane nie pochodzą z umów o dofinansowanie"]
[null,"Liczba osób, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia (na 1000 mieszkańców)","os.","realizacja","77,6 ",null," 78,4",null,76.9,null,75.1,null,74.7,null,74.1,null,78]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":12},73.4]
[null,null,null,"wartość bazowa","79,1 (w 2005 r.)"]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":18},"Wiersz nie został wypełniony, gdyż dane nie pochodzą z umów o dofinansowanie"]
["Wskaźniki produktu zawarte w Programie"]
["XII oś priorytetowa"]
[null,"Liczba projektów","szt.","realizacja"," 0","0 "," 0"," 0","0 "," 15"," 38"," 105","152 ",189," 203",233,260,288,312]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":13},340,{"$nulls":4},"IP zgłaszając propozycję zmiany do Programu Operacyjnego IiŚ proponowała zmianę wartości docelowej wskaźnika z 500 do 340 "]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},336,345,348,352,null,"prognoza"]
["P.76.3.1","Liczba zakupionych ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego w wyniku interwencji Programu","szt.","realizacja"," 0","0 "," 0"," 0","0 ",63,74,216,316,328,335,"322/335","322/335",335,335,null,null,null,"335 dotyczy również rozwiązanych umów z powodu utraty kontraktu z NFZ"]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":6},120,{"$nulls":6},320]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},335,335,335,335]
[null,"Liczba zmodernizowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej","szt.","realizacja"," 0","0 "," 0"," 0","0 ",0,0,5,39,68,89,119,158,198,225]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":13},160]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},252,266,272,278]
["Wskaźniki produktu zawarte w SZOP"]
["Działanie 12.1"]
["P.76.3.1","Liczba zakupionych ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego w wyniku interwencji Programu","szt.","realizacja"," 0"," 0","0 "," 0"," 0",63,74,"216 ","316 "," 328",335,"322/335","322/335",335,335]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":6},120,{"$nulls":6},320]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},335,335,335,335,"Osiągnięta wartość wskaźnika (realizacja) Liczba zakupionych ambulansów w wysokości 335 sztuk uwzględnia ambulanse zakupione w ramach umów o dofinansowanie, które zostały rozwiązane i w przypadku których nastąpił częściowy zwrot dofinansowania (13 ambulansów)."]
[null,"Liczba wybudowanych/zmodernizowanych wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego","szt.","realizacja","wskaźnik usunięty z Programu"]
["P.76.1.2","Liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej","szt.","realizacja","0 "," 0","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ",2,9,13,18,26,34,51,58]
[null,null,null,"wartość docelowa"]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},63,65,65,65]
["P.76.2.1","Liczba doposażonych zakładów opieki zdrowotnej","szt.","realizacja"," 0"," 0"," 0","0 "," 0","0 ","0 ",3,22,32,41,51,60,77,91]
[null,null,null,"wartość docelowa"]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},99,102,102,102]
[null,"Liczba utworzonych centrów urazowych","szt.","realizacja",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,10]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":13},8,null,null,null,9]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},13,13,13,13]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":13}," 8"]
[null,null,null,"wartość bazowa"]
[null,null,null,"szacowana realizacja"]
[null,"Liczba przebudowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej związanych z ratownictwem medycznym ( z wył. baz lotniczego pogotowia ratunkowego i centrum urazowych)","szt.","realizacja","0 "," 0"," 0","0 ","0 "," 0","0 ",5,31,45,59,77,96,120,133]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":7},30,{"$nulls":5},100]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},142,147,147,147]
[null,"Liczba wybudowanych i wyremontowanych baz lotniczego pogotowia ratunkowego","szt.","realizacja","0 "," 0"," 0"," 0"," 0"," 0","0 ","0 ",0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,"zakończono już realizację 11 baz LPR, z uwagi jednak, iż wnioski o płatność końcową nie zotały zatwierdzone wartość wskaźnika pozostaje na poziomie 0"]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":13},9]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},11,11,11,11]
[null,"Liczba zakładów opieki zdrowotnej z uzyskanym bezpośrednim dostępem szpitalnych oddziałów ratunkowych do lądowiska dla helikopterów w wyniku wsparcia działania","szt.","realizacja"," 0"," 0","0 ","0 ","0 "," 0"," 0",0,2,8,14,30,40,41,62]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":7},15,{"$nulls":5},44]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},73,74,74,74,"Dotyczy projektów związanych z lądowiskami (K 1/2010 oraz 2/2008) oraz centrów urazowych"]
["Działanie 12.2"]
[]
[]
[]
["P.76.1.2","Liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej","szt.","realizacja"," 0","0 ","0 ","0 "," 0"," 0"," 0","0 ","1 "," 2"," 2",10,16,18,21]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":13}," -"]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},25,30,33,35]
["P.76.2.1","Liczba doposażonych zakładów opieki zdrowotnej","szt.","realizacja"," 0"," 0"," 0","0 "," 0","0 "," 0"," 0"," 6","21 "," 28",32,48,52,55]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":13}," -"]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},65,69,72,76]
["Pozostałe wskaźniki produktu z Katalogu wskaźników obowiązkowych"]
["priorytet/działanie"]
["P.100","Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy","EPC (szt.)","realizacja",{"$nulls":10},53,57,38,100.8,118.73]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":18},"Utworzone miejsca pracy - wskaźnik kluczowy zapisany w PO IiŚ, wartość docelowa dla całego programu 5950 EPC"]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},118.8,118.8,118.8,118.8]
[]
[null,"Komentarz"]

{"sheet":"Wskazniki_rezultatu","index":1,"n_rows":57,"n_cols":24,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,16,17,17],[27,16,27,17],[31,16,31,17],[21,16,21,17],[43,16,43,17],[18,16,18,17],[2,1,3,22],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,10,5,11],[5,12,5,13],[5,14,5,15],[5,20,5,21],[5,18,5,19],[5,16,5,17],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[11,4,11,5],[10,16,10,17],[9,4,9,5],[7,0,7,22],[9,12,9,13],[9,1,12,1],[9,2,12,2],[9,16,9,17],[13,2,16,2],[9,14,9,15],[13,4,13,5],[13,16,13,17],[49,4,49,5],[51,0,51,22],[39,2,42,2],[39,1,42,1],[45,4,45,5],[27,4,27,5],[53,1,56,1],[53,2,56,2],[8,0,8,22],[5,0,6,0],[9,0,12,0],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[43,1,46,1],[43,2,46,2],[53,0,56,0],[55,4,55,5],[47,1,50,1],[47,2,50,2],[47,0,50,0],[39,12,39,13],[43,10,43,11],[43,12,43,13],[43,4,43,5],[43,6,43,7],[21,4,21,5],[21,6,21,7],[21,8,21,9],[31,4,31,5],[31,6,31,7],[39,4,39,5],[59,1,64,2],[31,10,31,11],[52,0,52,22],[31,14,31,15],[22,16,22,17],[13,14,13,15],[21,10,21,11],[17,4,17,5],[31,12,31,13],[31,8,31,9],[43,8,43,9],[13,6,13,7],[13,10,13,11],[17,10,17,11],[39,6,39,7],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[41,4,41,5],[13,0,16,0],[17,0,20,0],[21,0,24,0],[13,1,16,1],[21,1,24,1],[25,0,25,22],[26,0,26,22],[21,12,21,13],[23,4,23,5],[43,0,46,0],[35,0,38,22],[27,14,27,15],[32,16,32,17],[27,6,27,7],[31,1,34,1],[27,0,30,0],[31,0,34,0],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[39,0,42,0],[13,8,13,9],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[31,2,34,2],[21,2,24,2],[17,1,20,1],[17,2,20,2],[27,1,30,1],[27,2,30,2],[43,14,43,15],[21,14,21,15],[17,14,17,15],[39,14,39,15],[39,16,39,17],[13,12,13,13],[17,12,17,13],[28,16,28,17],[27,12,27,13],[14,16,14,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Załącznik 6a."]
[null,"Formularz sprawozdawczy dotyczący wskaźników"]
[null,"Tabela 1b. Postęp w realizacji wskaźników rezultatu zawartych w Programie, Szczegółowym Opisie Priorytetów (SZOP) oraz pozostałe wskaźniki rezultatu z Katalogu wskaźników obowiązkowych"]
[]
[]
["Kod \nwskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)","Wskaźnik","Jednostka","rok",2007,null,2008,null,2009,null,2010,null,2011,null,2012,null,2013,null,2014,null,2015,null,"Uwagi/Komentarze"]
[null,null,null,"półrocze","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II","I","II"]
["Wskaźniki rezultatu zawarte w Programie"]
["oś priorytetowa"]
[null,"Średni wiek stacjonarnej aparatury radiologicznej","lata","realizacja","8,79 ",null,"8,27 ",null," 8,43",null," 7,95",null,6.96,null,7.98,null,7.49,null,"bd."]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":12},10]
[null,null,null,"wartość bazowa",16]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":18},"Wiersz nie został wypełniony, gdyż dane nie pochodzą z umów o dofinansowanie"]
[null,"Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego w skali każdego miesiąca w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców","minuty","realizacja"," 6,18",null,"6 ",null," 5,58",null,"6 ",null,6,null,5.9,null,6.41,null,"bd."]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":12},8]
[null,null,null,"wartość bazowa","6 (2006 r.)"]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":18},"Wiersz nie został wypełniony, gdyż dane nie pochodzą z umów o dofinansowanie"]
[null,"Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego w skali każdego miesiąca poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców","minuty","realizacja","13,92 ",null,"12,94 ",null," 13",null,"13 ",null,13,null,13,null,13.1,null,"bd."]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":12},15]
[null,null,null,"wartość bazowa","14 (2006r.)"]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":18},"Wiersz nie został wypełniony, gdyż dane nie pochodzą z umów o dofinansowanie"]
[null,"Średnia liczba pacjentów leczonych w ciągu miesiąca w szpitalach wysokospecjalistycznych","os.","realizacja"," 110,05",null," 120,18",null," 168,53",null," 146,81",null,146.4,null,105.7,null,109.4,{"$nulls":5},"dane za rok 2012 i 2013 dot. tylko leczonych  w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MZ, brak danych GUS za 2012 i 2013 w zakresie MON i MSW\ndane zostaną przekazane do IZ w kolejnym sprawozdaniu)"]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":12},89.6]
[null,null,null,"wartość bazowa",85.3]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":18},"Wiersz nie został wypełniony, gdyż dane nie pochodzą z umów o dofinansowanie"]
["Wskaźniki rezultatu zawarte w SZOP"]
["Działanie 12.1"]
[null,"Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego w skali każdego miesiąca.\n- w mieście powyżej 10 tyś. mieszkańców\n","minuty","realizacja"," 6,18",null,"6 ",null," 5,58",null,"6 ",null,6,null,5.9,null,6.41,null,"bd."]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":12}," 8"]
[null,null,null,"wartość bazowa","6 (2006 r.)"]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":18},"Wiersz nie został wypełniony, gdyż dane nie pochodzą z umów o dofinansowanie"]
[null,"Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego w skali każdego miesiąca poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców","minuty","realizacja","13,92 ",null,"12,94 ",null," 13",null,"13 ",null,13,null,13,null,13.1,null,"bd."]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":12}," 15"]
[null,null,null,"wartość bazowa","14 (2006r.)"]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":18},"Wiersz nie został wypełniony, gdyż dane nie pochodzą z umów o dofinansowanie"]
["Działanie 12.2"]
[]
[]
[]
[null,"Średni wiek stacjonarnej aparatury radiologicznej","lata","realizacja","8,79 ",null,"8,27 ",null," 8,43",null," 7,95",null,6.96,null,7.98,null,7.49,null,"bd."]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":13}," 10"]
[null,null,null,"wartość bazowa",16]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":18},"Wiersz nie został wypwłniony, gdyż dane nie pochodzą z umów o dofinansowanie"]
[null,"Średnia liczba pacjentów leczonych w ciągu miesiąca w szpitalach wysokospecjalistycznych","tys. os./miesiąc","realizacja"," 110,05",null," 120,18",null," 168,53",null," 146,81",null,146.4,null,105.7,null,109.4,null,"bd.",null,null,null,"dane za rok 2012 i 2013 dot. tylko leczonych  w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MZ, brak danych GUS za 2012 i 2013 w zakresie MON i MSW\ndane zostaną przekazane do IZ w kolejnym sprawozdaniu)"]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":13}," 89,6"]
[null,null,null,"wartość bazowa",85.3]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":18},"Wiersz nie został wypełniony, gdyż dane nie pochodzą z umów o dofinansowanie"]
["R.76.2.1","\nPotencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem","szt./rok","realizacja",0,"0 ",0," 0",0," 0",0," 0",0,"262865 ",137310,159693,280318,280378,891836,null,null,null,"Dotyczy tylko projektów Dz 12.2"]
[null,null,null,"wartość docelowa"]
[null,null,null,"wartość bazowa","bd"]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},630255,664255,789203,1115923,"Dotyczy tylko projektów Dz 12.2","ok"]
["Pozostałe wskaźniki rezultatu z Katalogu wskaźników obowiązkowych"]
["priorytet/działanie"]
["R.100","Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy ","EPC (szt.)","realizacja",0,0,0,0,0,5,5,5,5,5,45,46,81.62,131.62,361.89]
[null,null,null,"wartość docelowa",{"$nulls":18},"Utworzone miejsca pracy - wskaźnik kluczowy zapisany w PO IiŚ, wartość docelowa dla całego programu 5950 w roku 2013"]
[null,null,null,"wartość bazowa",0]
[null,null,null,"szacowana realizacja",{"$nulls":14},381.31,406.32,522.82,524.82,null,"ok"]

{"sheet":"Wskaźniki kontekstowe","index":2,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik 6a."]
["Formularz sprawozdawczy dotyczący wskaźników"]
[]
["Tabela 2. Wskaźniki kontekstowe - nie dotyczy"]
[]
["Nazwa wskaźnika","Jednostka","Wartość w roku bazowym","Wartość w roku 2007","Wartość w roku 2008","Wartość w roku 2009","Wartość w roku 2010","Wartość w roku 2011","Wartość w roku 2012","Wartość w roku 2013","Wartość w roku 2014","Wartość w roku 2015"]
["Wskaźnik 1"]
["..."]
["Wskaźnik n"]
["Komentarz"]

{"sheet":"Wskaźniki środowiskowe","index":3,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik 6a."]
["Formularz sprawozdawczy dotyczący wskaźników"]
[]
["Tabela 3. Wskaźniki monitorowania wpływu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na środowisko - nie dotyczy"]
[]
["Wskaźnik","Jednostka","Wartość w roku bazowym","Wartość w roku 2007","Wartość w roku 2008","Wartość w roku 2009","Wartość w roku 2010","Wartość w roku 2011","Wartość w roku 2012","Wartość w roku 2013","Wartość w roku 2014","Wartość w roku 2015"]
["Nazwa wskaźnika 1"]
["(…)","(…)","(…)","(…)","(…)","(…)","(…)","(…)","(…)","(…)","(…)","(…)"]
["Nazwa wskaźnika n"]
["Komentarz"]